2017级外国语学院日语系毕业论文工作计划
	周次
	日期
	具体事项
	参与人员

	(2019-2020
第二学期

17-18周) 
	2020年7月
	制定2017级日语系本科毕业论文工作计划；
2017级期末大会布置毕业论文动员工作

	教学副院长、专业负责人、系主任、教务主管、辅导员、学生

	(2020-2021第一学期) 

1
	日期暂定
9月18日（周五）截止
	学生上报毕业论文选题（选题范围：教学法、语言学、翻译、文学、跨文化交际等）；

辅导员汇总论文选题，发送给教务主管
	教务主管、辅导员、

学生

	2
	9月25日(周五) 截止
	审核论文选题，向学生反馈修改意见；

若选题不当，学生须按时完成选题修改
	教学副院长、专业负责人、系主任、教务主管、学生

	3-5
	9月28日－10月16日
	指导教师挑选拟指导的学生论文选题；

告知学生及其指导教师彼此的联系方式
	教务主管、辅导员、

指导教师、学生

	6-7
	10月19－30日
	学生与导师积极互动，完善论文选题及提纲
	指导教师、学生



	8-11

	11月2日-11月27日

（周五）截止
	学生填写“开题报告”；

指导教师审核“开题报告”
	专业负责人、指导教师、教务主管、学生

	12-18
	2020年11月30日－

2021年1月15日
	师生沟通讨论；

学生撰写论文初稿
	指导教师、学生

	
	2021年寒假期间
	学生完成论文初稿；

师生加强互动，修改完善初稿
	指导教师、学生

	(2020-2021第二学期) 1-2
	日期暂定
3月5日（周五）截止
	学生向指导教师提交论文修改稿
	指导教师、学生

	3-7
	3月8日－26日

3月31日（周三）截止
	指导教师给重合率检查员发送论文查重稿； 

未经查重或重合率超过30%，不得安排答辩；学生向指导老师提交论文终稿
	指导教师、重合率检查员、学生

	7
	4月7日（周三）截止
	指导教师将论文终稿与填写完毕的“开题报告”和“论文评定表”交至学院
	专业负责人、系主任、指导教师、学生

	7-8
	4月8日－4月16日
	确定答辩小组，并公布论文评阅教师名单；

给评阅教师分发论文，准备论文答辩材料 
	专业负责人、系主任、教务主管、指导教师

	9
	4月21日（周三）
	2017级日语系本科毕业论文答辩
	教务主管、评阅教师、学生、答辩记录员

	10-11
	5月7日（周五）截止
	学生向学院教务办提交毕业论文定稿
	教务主管、学生

	11
	5月12日（周三）截止
	完成毕业论文终审，相关材料上交教务处
	专业负责人、教务主管

	14
	5月26日（周三）
	毕业论文缓答辩及补答辩
	部分学生及老师

	友情提示：

1、 用日语撰写毕业论文，选题符合专业培养要求且具有一定研究价值和社会意义。鼓励学生以大学生创新创业项目为基础撰写毕业论文；鼓励师生合作，学生可积极参与教师的教研项目。

2、 毕业论文篇幅为八千字以上，正文重合率不得超过30%。论文未经查重或正文重合率超过30%，不得安排论文答辩，后果自负。

3、 学生与指导教师积极互动，加强沟通，确保至少安排6次论文指导活动（含网上指导）。

4、 若学生从未与指导教师沟通论文事宜便直接交稿，导师可拒收，责任由学生自负。

若学生未能按时提交终稿，一律参加补答辩，如因此而导致延期毕业，后果自负。

5、 若毕业论文答辩不合格，则必须重写毕业论文，并参加补答辩；

若通过补答辩，则以“及格”记入总成绩单；

若未通过补答辩，则按照下一年级毕业论文时间节点重修毕业论文，并交6学分重修费。

6、毕业论文相关材料下载网址：http://waiyu.shnu.edu.cn 外国语学院网站 “下载专区”
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